## Sheet1
淳安污水项目确认单3任务计划表
初版编写日期：2018/10/8（星期一） | [5 empty] | 备注：整体完成时间节点为10月18日 文件版本号：1.0.1 具体任务内容请参照86号文件与淳安污水需求功能确认表.xlsx
开始实施日期：2018/10/8（星期一）
| 时间 | 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四
|  | 一: 10月份 |  | 代表未完成 |  | 已完成
|  | 日期 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 项目 | 星期: 预计时间 | 天数 | 实际时间 | 负责人 | 注意事项
1 | 权限管理 | [14 empty] | 张一明
2 | 文档管理 | [14 empty] | 张一明
3 | 可维护的系统字典 | [14 empty] | 张一明
4 | 乡镇街道、设施的经纬度需要满足WGS84的坐标标准 | [14 empty] | 张一明
5 | 确保基础数据的准确、完整、时效性 | [14 empty] | 张一明
6 | 运维企业水质自检及设施巡查，主管部门水质抽检 | [14 empty] | 张一明
7 | 支持主要指标的数据统计和文档化导出 | [14 empty] | 张凯
8 | 确保治理设施在地图上准确显示 | [14 empty] | 张凯
9 | 规划信息按需更新,按年同步 | [14 empty] | 张凯
10 | 计划信息的实时更新,按月同步。 | [14 empty] | 张凯
11 | 支持报表数据以列表、图表在时间维度、区域维度上的展示 | [14 empty] | 张凯
12 | 政策文件、法律法规、标准导则、其他(领导批示、媒体宣传等)应支持文档的上传下载;建议支持文档版本管理和访问权限管理 | [14 empty] | 张凯
13 | 运维企业考核管理应支持管网运维、终端运维、管网终端一体运维多种考核需要。 | [14 empty] | 陈礼武
14 | 县资金筹集主要包括县财政资金、社会参与、群众自筹以及其他资金； | [14 empty] | 陈礼武
15 | 资金支出管理应该包括运维企业服务费、能耗费、维修费、县镇村人员费用、检测费和其他资金支出。应确保资金数据按需更新,按月同步。应支持时间、区域维度的分类查询展示,统计分析。 | [14 empty] | 陈礼武
16 | 支持填报数据的审核、退回等工作流程管理 | [14 empty] | 陈礼武
17 | (各地可按照实际流程调整)。分平台应确保历史考核记录、考核资料的留存;应支持考核流程管理;应支持被考核对象的排名、比对、历史考核比对分析。考核内容应支持模板化动态管理。 | [14 empty] | 陈礼武
18 | 分平台应支持登录用户的意见、建议填报,应支持反馈结果査询;应支持受理率、反馈结果满意率等维度的统计信息展示。县级主管部门应作为意见建议的主要受理和管理单位。 | [14 empty] | 刘盟盟
19 | 含括视频、在线流量、在线水质、能耗、设备工况等数据监测 | [14 empty] | 刘盟盟
20 | 支持设施监测数据在时间维度、区域维度、具体指标上的动态查询 | [14 empty] | 刘盟盟
21 | 查询结果应支持图表、列表等多模式的数据展示;应支持监测数据的模板化导出 | [14 empty] | 刘盟盟
22 | 对于无在线监测的设施,可展示最新的人工水质检测数据和巡查数据 | [14 empty] | 刘盟盟